МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 25.08.2025______________ № 1150________

г. Саратов

Об организации подготовки и проведения

всероссийской олимпиады школьников

на территории Саратовской области

в 2025/2026 учебном году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», в целях организованного проведения всероссийской олимпиады школьников 
на территории Саратовской области в 2025/2026 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить:

  - Дорожную карту по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников на территории Саратовской области в 2025/2026 учебном году (приложение № 1);

  - Состав оргкомитета регионального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Саратовской области в 2025/2026 учебном году и участию в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников (приложение № 2).

- Управлению общего и дополнительного образования министерства образования Саратовской области обеспечить координацию действий по организации школьного, муниципального этапов, организацию 
и проведение регионального этапа, участие в заключительном этапе.

- Управлению по государственному контролю и надзору в сфере образования министерства образования Саратовской области обеспечить контроль за проведением муниципального и регионального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Саратовской области 
в 2025/2026 учебном году.

4.	Государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования»:

4.1.	в целях информационного обеспечения школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников организовать работу раздела «Всероссийская олимпиада школьников» на сайте государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования»;

4.2.	разместить на сайте в сети «Интернет» http://olymp.soiro.ru/    информацию для общественных наблюдателей о порядке организации общественного наблюдения за проведением всероссийской олимпиады школьников и способах информирования о выявленных нарушениях;

4.3.	обеспечить линию обратной связи по вопросам участия 
в олимпиаде для каждого этапа по предметам с участием председателей муниципальных и членов региональных предметно-методических комиссий на сайте государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования».

4.4. обеспечить методическое и организационное сопровождение школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников на территории Саратовской области в 2025/2026 учебном году.

5. Региональному центру выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Саратовской области «Галактика 64» государственного автономного общеобразовательного учреждения Саратовской области «Инженерный лицей» обеспечить методическое сопровождение в 2025 году проведение школьного этапа олимпиады по шести общеобразовательным предметам с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – на платформе «Сириус.Курсы») во всех муниципальных образованиях Саратовской области.

6.		Государственному автономному учреждению Саратовской области «Региональный центр оценки качества образования» обеспечить:

6.1.		организацию аккредитации общественных наблюдателей 
за проведением всероссийской олимпиады школьников в сроки, установленные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 491 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников»;

6.2.	передачу олимпиадных заданий и ключей к их решению 
по каждому общеобразовательному предмету по закрытым каналам связи 
в организационные комитеты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.

7.	Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования:

7.1.	обеспечить проведение школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678, и методическими рекомендациями по организации 
и проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2025/2026 учебном году. Предусмотреть возможность проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в дистанционном режиме на платформе «Сириус.Курсы»;

7.2.	назначить ответственного за организацию и проведение школьного, муниципального этапов и участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, соблюдение конфиденциальности, переданных заданий для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников;

7.3.	довести настоящий приказ до общеобразовательных организаций, родительской общественности, общественных объединений, организаций, средств массовой информации, расположенных на территории муниципальных образований;

7.4.	провести разъяснительную работу с категориями лиц, указанными 
в п. 6.1. настоящего приказа, о необходимости общественного наблюдения, организованного с целью обеспечения соблюдения порядка проведения школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников, проверки олимпиадных работ, рассмотрения апелляций.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра образования Саратовской области - начальника управления общего и дополнительного образования.

Министр		                                             А.Н. Пажитнев

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства образования

Саратовской области

от ______________ №

| Дорожная карта по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников на территории Саратовской области в 2025/2026 учебном году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки |  | Ответственные исполнители |
| 1. | Анализ проведения всероссийской олимпиады школьников (далее - ВсОШ) на территории Саратовской области в 2024/2025 учебном году |  |  |  |
| 1.1. | Подведение итогов ВсОШ на территории области в 2024/2025 учебном году | Август 2025 года | Отдел развития общего и дополнительного образования, управление по государственному контролю и надзору в сфере образования (далее - Управление), государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования» (далее - СОИРО) |  |
| 1.2. | Совещание в режиме видео-конференц-связи с классными руководителями, руководителями общеобразовательных учреждений области, органами местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам организации и проведении школьного и муниципального этапов ВсОШ на территории области | Август 2025 года | Отдел развития общего и дополнительного образования, СОИРО, Региональный центру выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Саратовской области «Галактика 64» (далее - ЦОД «Галактика 64») |  |
| 2. | Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения ВсОШ на территории Саратовской области в 2025/2026 учебном году |  |  |  |
| 2.1. | Подписание Соглашения между министерством образования Саратовской области и Образовательным фондом «Талант и успех» о сотрудничестве в области проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2025 году | Август - сентябрь 2025 года | Отдел развития общего и дополнительного образования, СОИРО, ЦОД «Галактика 64» |  |
| 2.2. | Разработка приказов министерства образования области по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников на территории Саратовской области в 2025/2026 учебном году |  |  |  |
| 2.2.1. | Об организации подготовки и проведения ВсОШ на территории Саратовской области в 2025/2026 учебном году | Август 2025 года | Отдел развития общего и дополнительного образования, СОИРО |  |
| 2.2.2. | Разработка и утверждение организационно-технологической модели проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Саратовской области в 2025/2026 учебном году | Сентябрь 2025 года | Отдел развития общего и дополнительного образования |  |
| 2.2.3. | Об организационном сопровождении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2025/2026 учебном году | Сентябрь 2025 года | Отдел развития общего и дополнительного образования |  |
| 2.2.4. | О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2025/2026 учебном году | Ноябрь 2025 года | Отдел развития общего и дополнительного образования, ЦОД «Галактика 64», государственное казённое учреждение Саратовской области «Центр бухгалтерского и административного обеспечения образования» (далее – ГКУ СО «ЦБАОО») |  |
| 2.2.5. | Об установлении количества баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимого для участия на региональном этапе ВсОШ на территории Саратовской области в 2025/2026 учебном году | До 25 декабря 2025 года | Отдел развития общего и дополнительного образования |  |
| 2.2.6. | «О передаче функций по исполнению перечня мероприятий комплекса процессных мероприятий «Поддержка одаренных детей Саратовской области» государственной программы Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области» на 2026 (финансовый) год» | Январь 2026 года | Отдел развития общего и дополнительного образования, управление планирования и исполнения бюджета, ГКУ СО «ЦБАОО» |  |
| 2.2.7. | Об утверждении результатов регионального этапа ВсОШ на территории Саратовской области в 2025/2026 учебном году | Март 2026 года | Отдел развития общего и дополнительного образования |  |
| 2.2.8 | О направлении для участия в заключительном этапе ВсОШ по общеобразовательным предметам в 2025/2026 учебном году (по каждому предмету отдельно) | Март - май 2026 года | Отдел развития общего и дополнительного образования, ГКУ СО «ЦБАОО» |  |
| 3. | Финансовое обеспечение ВсОШ на территории Саратовской области в 2025/2026 учебном году |  |  |  |
| 3.1. | Анализ потребности в финансировании организации и проведения ВсОШ на территории Саратовской области в 2025/2026 учебном году | Август - сентябрь 2025 года | Отдел развития общего и дополнительного образования, управление планирования и исполнения бюджета |  |
| 3.2. | Утверждение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на проведение ВсОШ на территории Саратовской области в 2025/2026 учебном году | Декабрь 2025 года | Отдел развития общего и дополнительного образования, управление планирования и исполнения бюджета |  |
| 3.3. | Выплата денежного поощрения победителям и призерам регионального и заключительного этапов ВсОШ | Май-декабрь 2026 года | Отдел развития общего и дополнительного образования, СОИРО, ГКУ СО «ЦБАОО» |  |
| 3.4. | Выплата денежного поощрения педагогам, подготовившим победителей и призеров регионального и заключительного этапов ВсОШ | Май-декабрь 2026 года | Отдел развития общего и дополнительного образования, СОИРО, ГКУ СО «ЦБАОО» |  |
| 4. | Организационное сопровождение ВсОШ на территории Саратовской области в 2025/2026 учебном году |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение организационно - методической поддержки общеобразовательных организаций по вопросам проведения школьного этапа олимпиады по шести предметам на платформе «Сириус.Курсы» | Сентябрь - октябрь 2025 года | Отдел развития общего и дополнительного образования, СОИРО, ЦОД «Галактика 64» |  |
| 4.2. | Осуществление информационного и организационно-технического сопровождения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Саратовской области в 2025/2026 учебном году | Сентябрь-октябрь 2025 года | СОИРО, ЦОД «Галактика 64» |  |
| 4.3. | Определение ответственного лица (регионального координатора) для осуществления взаимодействия с Фондом «Талант и успех» по вопросам проведения школьного этапа олимпиады по шести предметам в Саратовской области | Август- сентябрь 2025 года | СОИРО, ЦОД «Галактика 64» |  |
| 4.4. | Мониторинг за обеспечением доступа всех общеобразовательных организаций в муниципальных районах (городских округах) Саратовской области к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и федеральной информационной системе оценки качества образования в период проведения школьного этапа олимпиады по шести предметам | Сентябрь - октябрь 2025 года | СОИРО, ЦОД «Галактика 64» |  |
| 4.5. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ВсОШ | Сентябрь - декабрь 2025 года | Отдел развития общего и дополнительного образования, государственное автономное учреждения Саратовской области «Региональный центр оценки качества образования» (далее – РЦОКО) |  |
| 4.6. | Обобщение информации о представителях оргкомитетов школьного и муниципального этапов олимпиады, ответственных за взаимодействие с министерством образования области, при проведении ВсОШ на территории Саратовской области в 2025/2026 учебном году | Август-сентябрь 2025 года | Отдел развития общего и дополнительного образования, органы управления образованием, СОИРО |  |
| 4.7. | Обобщение информации о сроках проведения школьного этапа ВсОШ на территории Саратовской области в 2025/2026 учебном году | Сентябрь 2026 года | Отдел развития общего и дополнительного образования, органы управления образованием, СОИРО |  |
| 4.8. | Согласование с учреждениями высшего образования, расположенных на территории области, составов региональных предметно-методических комиссий | Сентябрь - октябрь 2025 года | Отдел развития общего и дополнительного образования, органы управления образованием, СОИРО, ЦОД «Галактика 64» |  |
| 4.9. | Разработка требований к организации и проведению муниципального этапа ВсОШ | Сентябрь - октябрь 2025 года | Отдел развития общего и дополнительного образования, органы управления образованием, ЦОД «Галактика 64», региональные предметно-методические комиссии |  |
| 4.10. | Разработка олимпиадных заданий для муниципального этапа ВсОШ | Сентябрь - октябрь 2025 года | Отдел развития общего и дополнительного образования, региональные предметно-методические комиссии |  |
| 4.11. | Передача олимпиадных заданий и ключей по закрытым каналам связи при проведении муниципального этапа ВсОШ на территории Саратовской области в 2025/2026 учебном году | Ноябрь – декабрь 2025 года | Отдел развития общего и дополнительного образования, РЦОКО |  |
| 4.12. | Обобщение информации об итогах школьного и муниципального этапа ВсОШ на территории Саратовской области в 2025/2026 учебном году | Декабрь 2025 года – январь 2026 года | Отдел развития общего и дополнительного образования, органы управления образованием, СОИРО, ЦОД «Галактика 64» |  |
| 4.13. | Определение организационно-технологической модели проведения регионального этапа ВсОШ | Декабрь 2025 года | оргкомитет олимпиады, СОИРО, ЦОД «Галактика 64» |  |
| 4.14. | Согласование с учреждениями высшего образования, расположенных на территории области, составов жюри регионального этапа ВсОШ | Ноябрь – декабрь 2025 года | Отдел развития общего и дополнительного образования |  |
| 4.15. | Определение мест проведения регионального этапа ВсОШ на территории Саратовской области в 2025/2026 учебном году | Ноябрь – декабрь 2025 года | Отдел развития общего и дополнительного образования, ЦОД «Галактика 64», органы управления образованием |  |
| 4.16. | Определение мест проживания и питания участников олимпиады во время проведения регионального этапа олимпиады | Декабрь 2025 года | Отдел развития общего и дополнительного образования, ЦОД «Галактика 64», органы управления образованием |  |
| 4.17. | Информирование руководителей органов местного самоуправления, участников регионального этапа и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения регионального этапа ВсОШ | Декабрь 2025 года | Отдел развития общего и дополнительного образования, органы управления образованием, СОИРО |  |
| 4.18. | Формирование сводной информации об участниках регионального этапа ВсОШ на территории Саратовской области в 2025/2026 учебном году | Декабрь 2025 года - январь 2026 года | СОИРО, отдел развития общего и дополнительного образования, органы управления образованием |  |
| 4.19. | Тиражирование олимпиадных заданий при проведении регионального этапа ВсОШ на территории Саратовской области в 2025/2026 учебном году | Январь - февраль 2025 года | Отдел развития общего и дополнительного образования, Управление, ЦОД «Галактика 64», СОИРО |  |
| 4.20. | Обобщение информации об итогах регионального этапа ВсОШ на территории Саратовской области в 2025/2026 учебном году | Март 2026 года | СОИРО, ЦОД «Галактика 64», отдел развития общего и дополнительного образования, Управление |  |
| 4.21. | Подготовка дипломов победителей и призеров регионального этапа ВсОШ на территории Саратовской области в 2025/2026 учебном году | Март - апрель 2026 года | СОИРО, отдел развития общего и дополнительного образования |  |
| 4.22. | Оформление заявок для участия в заключительном этапе ВсОШ в 2025/2026 учебном году | Февраль - апрель 2026 года | Отдел развития общего и дополнительного образования, органы управления образованием |  |
| 4.23. | Организационное сопровождение участия представителей Саратовской области в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2025/2026 учебном году | Март – апрель 2026 года | Отдел развития общего и дополнительного образования, ЦОД «Галактика 64», органы управления образованием |  |
| 4.24. | Обобщение информации об итогах участия представителей Саратовской области в заключительном этапе ВсОШ в 2025/2026 учебном году | Июль- август 2026 года | Отдел развития общего и дополнительного образования, органы управления образованием, СОИРО, ЦОД «Галактика 64» |  |
| 5. | Мероприятия по информационному сопровождению ВсОШ на территории Саратовской области в 2025/2026 учебном году |  |  |  |
| 5.1. | Информационное наполнение официального сайта всероссийской олимпиады школьников на территории Саратовской области в сети интернет http://olymp.soiro.ru/ | 2025/2026 учебный год | Отдел развития общего и дополнительного образования, СОИРО, ЦОД «Галактика 64» |  |
| 5.2. | Освещение в средствах массовой информации Саратовской области ВсОШ в 2025/2026 учебном году | 2025/2026 учебный год | Отдел развития общего и дополнительного образования, Отдел аналитической и информационной работы, СОИРО, ЦОД «Галактика 64» |  |
| 5.3. | Организация консультационной поддержки участников ВсОШ | Постоянно | Отдел развития общего и дополнительного образования, СОИРО, ЦОД «Галактика 64» |  |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства образования

Саратовской области

от ____________№ _______

Состав

оргкомитета регионального этапа

всероссийской олимпиады школьников

на территории Саратовской области в 2025/2026 учебном году

| Вдовин Н.Н. | - | заместитель министра образования Саратовской области – начальник управления общего и дополнительного образования, председатель; |
| --- | --- | --- |
| Попов В.В. | - | ректор государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования», заместитель председателя. |
| Члены оргкомитета |  |  |
| Билюков Д.А. | - | директор государственного автономного учреждения Саратовский области «Региональный центр оценки качества образования»; |
| Викторов М.Е. | - | ведущий специалист центра по развитию муниципальных систем образования государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования» (по согласованию); |
| Гаврилюк В.В. | - | директор муниципального казенного учреждения «Центр развития образования» (по согласованию); |
| Гаранин А.К. | - | директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области»; |
| Живцова Л.Ю. | - | проректор по развитию региональной системы образования государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования» (по согласованию); |
| Жулидова О.Н. | - | директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной центр экологии, краеведения и туризма»; |
| Злобина Э.В. | - | руководитель регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Саратовской области «Галактика 64» государственного автономного общеобразовательного учреждения Саратовской области «Инженерный лицей» (по согласованию); |
| Крапивина Н.Ю. | - | старший методист кафедры физической культуры, технологии и безопасности жизнедеятельности государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования» (по согласованию); |
| Прахов А.А. | - | проректор по инновационной и проектной деятельности государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования» (по согласованию); |
| Темникова Е.В. | - | начальник отдела развития общего и дополнительного образования управления общего и дополнительного образования министерства образования Саратовской области; |
| Шведова Н.Б. | - | начальник центра по развитию муниципальных систем образования государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования» (по согласованию); |
| Шереметьева Н.В. | - | директор государственного автономного общеобразовательного учреждения Саратовской области «Инженерный лицей» (по согласованию)». |